## Bieu 1 TH (hidden)
Biểu số 1
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2022 của UBND huyện)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Năm 2022 |  |  | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 | Nhu cầu kế hoạch năm 2023 | Ghi chú
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Kế hoạch | Giải ngân từ ngày 1/1/2022 đến 18/11/2022 | Ước giải ngân từ ngày 1/1/2022 đến 31/01/2023
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| TỔNG SỐ (I+II) | [5 empty] | 115420.6 | 54988.1859 | 97638.566 | 496186.7 | 100617
I | Vốn ngân sách nhà nước ( do huyện quản lý) | #REF! | 0 | 37159 | 37159 | 0 | 111420.6 | 50988.1859 | 93638.566 | 496186.7 | 98117
1 | Vốn ngân sách trung ương | [5 empty] | 33909.8 | 13218.579 | 30300 | 137207.7 | 34000
1.1 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | [5 empty] | 18869 | 3447.635 | 15500 | 96410 | 25000
1.2 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. | [5 empty] | 15040.8 | 9770.944 | 14800 | 40797.7 | 9000
2 | Ngân sách địa phương | 78853 |  | 15350 | 15350 |  | 77510.8 | 37769.6069 | 63338.566 | 358979 | 64117
2.1 | Nguồn Ngân sách huyện | #REF! |  | 21809 | 21809 |  | 38189 | 18919.2672 | 36494.766 | 270767 | 49117
a | Nguồn XDCB tập trung | [5 empty] | 18189 | 10733.8515 | 18189 | 102534 | 19117
b | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [5 empty] | 20000 | 8185.4157 | 18305.766 | 168233 | 30000
- | Trong đó: Khoản trích về Quỹ phát triển đất tỉnh năm 2021 và 2022 | [5 empty] | 3: 3799; 4: 0; 5: 3799
2.2 | NguồnNgân sách Tỉnh hỗ trợ | [5 empty] | 39321.8 | 18850.3397 | 26843.8 | 88212 | 15000
- | Công trình Cấp nước SH tập trung xã EaBar | [5 empty] | 4000 | 3992 | 4000 | 8647
- | Dự án KCH phòng học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn huyện Sông Hinh | [5 empty] | 3: 1334; 5: 1334
- | Đường vành đai khép kín quanh hồ Trung tâm thị trấn Hai Riêng | [5 empty] | 7000 | 621 | 5000 | 30000 | 15000
- | Hỗ trợ Thực hiện chương trình MTQG XDNTM | [5 empty] | 2009.8 |  | 2009.8 |  | 0 | tùy vào khả năng NS tỉnh hàng năm
- | Hỗ trợ Chương trình GTNT theo NQ 60 | [5 empty] | 24978 | 14237.3397 | 14500 | 49565
II | Nguồn huy động, đóng góp | [5 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  | 2500

## bieu 3- NSDP -ns TỈNH1 (hidden)
Huyện Sông Hinh
Biểu mẫu số 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Tổng vốn huy động giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch năm 2020 | Nhu cầu giai đoạn 2021-2025 | Dự kiến kế hoạch đầu tư công Giai đoạn 2021-2025 | Dự kiến kế hoạch năm 2021 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NS tỉnh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 18 |  | 28
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 364163.8448 | #REF! | 77688.18 | 10000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
A | Nguồn ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 364163.8448 | #REF! | 77688.18 | 10000 | #REF! | #REF! | #REF!
I | Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 269163.8448 | 128373.126 | 67156.18 | 10000 | 61018.946 | 61216.946 | 56569.946
1 | Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020
| Dự án KCH phòng học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn huyện Sông Hinh | các xã ĐBKK |  |  | 1476/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 | 53708 | 4059 | 1300 |  | 2759 | 2759 | 2759
2 | Các hoạt động kinh tế
2.1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp thủy lợi và thủy sản
Dự án chuyển tiếp và hoàn thành sau năm 2021
| Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Bar | xã Ea Bar |  |  | 1759/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 19496 | 13647 | 5000 | 5000 | 8647 | 8647 | 4000
2.2 | Giao thông
Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020
| Chương trình BT hẻm phố theo NQ 59 | TT Hai Riêng |  |  |  | 3758 | 1459 | 1213 |  | 48 | 246 | 246
Dự án chuyển tiếp và hoàn thành năm 2021
| Chương trình GTNT theo NQ 60 ( bao gồm bổ sung vốn dư sau đấu thầu xi măng và bổ sung từ các huyện khác 97,83km) | các xã trên địa bàn huyện |  |  |  | 176407.8448 | 99208.126 | 49643.18 |  | 49564.946 | 49564.946 | 49564.946 | Trong đó: NS tỉnh: 99,208 tỷ đồng( đã trừ giảm giá xi măng 10,423 tỷ đồng) đã bố trí vốn49,643 tỷ đồng; NS huyện: 37,793 tỷ đồng, đã bố trí vốn 15,276 tỷ đồng)
2.3 | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị mới
Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020
| Nâng cấp cải tạo phía Tây nam Hồ Trung Tâm | TT Hai Riêng |  |  |  | 15794 | 10000 | 10000 | 5000
II | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 95000 | #REF! | 10532 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Các hoạt động kinh tế
1.1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp thủy lợi và thủy sản
| Kênh tưới hồ chứa nước La Bách | TT Hai Riêng |  |  |  | 10000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000
1.2 | Giao thông
| Dự án tôn tạo cảnh quan Hồ trung tâm huyện GĐ 3 ( Đường vành đai bờ hồ) | TT Hai Riêng |  |  |  | 14000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
| Đường Giao thông đoạn từ 'Đường Lương Văn Chánh nối dài giáp đường Quốc lộ 29 | TT Hai Riêng |  |  |  | 14000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
| Đường Hoàng Hoa Thám nối dài đến KP 8 | TT Hai Riêng |  |  |  | 12000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
| Đường và Cầu qua suối Bệnh viện, ( đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến QL 19c, xã Ea Bia) | TT Hai Riêng |  |  |  | 14000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
1.3 | Khu công nghiệp và khu kinh tế
| Hạ tầng cụm công nghiệp xã EaBar | xã Ea Bar |  |  |  | 7000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
1.4 | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị mới
| Khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật khu K3 -TT Tân Lập | xã Ea Ly |  |  |  | 14000 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Công viên cây xanh khu dân cư 5 tuyến đường nội thị TT Hai Riêng | TT Hai Riêng |  |  |  | 10000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000
2 | Các chương trình, dự án khác
2.1 | Vốn đối ứng các Chương trình MTQG ( GĐ 2021-2025) | [6 empty] | 8292 |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao không thuộc diện chương trình 135 | các thôn, buôn | [5 empty] | 2240 |  | 3000 | 3000 | 1568

## Bieu 5- TPCP (hidden)
Đơn vị báo cáo: UBND huyện Sông Hinh
Biểu mẫu số 5
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016-2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021-2025
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu và điều chỉnh (nếu có) |  |  | NĂM 2020 | [5 empty] | Tổng vốn huy động giai đoạn 2016 -2020 |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025 | [9 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn TPCP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn TPCP | Ngân sách địa phương | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn TPCP |  |  | Ngân sách địa phương |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn TPCP
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn TPCP |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  | Tổng số | Trong đó
[12 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 53708 | 44688 | 41519 | 40219 | 4469 | 4469 | 0 | 4469 | 45988 | 44688 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020
1 | Dự án KCH phòng học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn huyện Sông Hinh | các xã ĐBKK |  |  | 1476/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 | 53708 | 44688 | 41519 | 40219 | 4469 | 4469 |  | 4469 | 45988 | 44688 | 1300 |  |  |  |  | 2759 | 4961
[6 empty] | 9020 | [14 empty] | 4059 | 9020
4059

## NGhị quyết 20 (hidden)
Đơn vị báo cáo: Huyện Sông Hinh
Biểu mẫu số 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH 5 NĂM 2016-2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021-2025
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Giai đoạn 2016-2020 | [7 empty] | Giai đoạn 2021-2025 | [9 empty] | Ghi chú
[8 empty] | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2019 (*) |  | Kế hoạch năm 2020 | [5 empty] | Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  |  | nhu cầu kế hoạc 2021-2025 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[11 empty] | Ngân Sách huyện |  |  | Ngân sách tỉnh |  |  | Ngân Sách Huyện |  |  | Ngân Sách Tỉnh |  | Ngân Sách Huyện |  |  | Ngân Sách Tỉnh
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NS tỉnh |  |  |  | Đầu tư trong cân đối | Thu tiền sử dụng đất | Nguồn khác |  |  |  | Đầu tư trong cân đối | Thu tiền sử dụng đất | Nguồn khác |  |  | Đầu tư trong cân đối | Thu tiền sử dụng đất | Nguồn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 42000 | 26000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28000 | 28000 | 8000 | 4000 | 0 | 16000 | 28000 | 8000 | 4000 | 0 | 16000 | 0
A | Cân đối ngân sách tỉnh
1 | Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 14000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nâng cấp cải tạo phía Tây nam Hồ Trung Tâm | TT Hai Riêng |  |  |  | 14000 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000
2 | Dự án chuyển tiếp và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Dự án KCH phòng học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn huyện Sông Hinh |  |  |  | 1476/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 | 53708 | 4510 | 45988 | 1300 | [8 empty] | 4510 |  | 3210
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 28000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 8000 | 4000 | 0 | 16000 | 28000 | 8000 | 4000 | 0 | 16000 | 0
| Cầu, Đường ven Hồ Xuân Hương ( đoạn từ nút giao đường Hai Bà Trưng - Bà Triệu đến giáp đường Lương Văn Chánh nối dài) | TT Hai Riêng |  |  |  | 14000 | 8000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 4000 | 2000 |  | 8000 | 14000 | 4000 | 2000 | 0 | 8000
| Đường Lương Văn Chánh nối dài giáp đường Quốc lộ 29 | TT Hai Riêng |  |  |  | 14000 | 8000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 4000 | 2000 |  | 8000 | 14000 | 4000 | 2000 | 0 | 8000
B | Hỗ trợ Nghị quyết số 20/2017/NQ – HĐND ngày 21/09/2017 | [12 empty] | 1120
I | XÃ ĐỨC BÌNH TÂY | [12 empty] | 112
1 | Thôn Quang Dù | [12 empty] | 112
- | Công trình chuyển tiếp
| Chỉnh trang khu dân cư Buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây | Buôn Quang Dù | UBND xã Đức Bình Tây | [10 empty] | 112
II | XÃ EA LY | [12 empty] | 336
1 | Thôn 2/4 | [12 empty] | 112
Công trình khởi công mới năm 2020
| Nâng cấp, sữa chữa NVH Thôn 2/4; HM: Sửa chữa hội trường, hệ thống điện, NVS, cổng tường rào, mở rộng sân bê tông, lối đi | Thôn 2/4 | UBND xã Ea Ly | [10 empty] | 112
2 | Thôn Tân Sơn | [12 empty] | 112
Công trình khởi công mới năm 2020
| Nâng cấp, sữa chữa NVH Thôn Tân Sơn; HM: Sửa chữa hội trường, hệ thống điện, NVS, cổng tường rào, mở rộng sân bê tông, lối đi, giếng nước | Thôn Tân Sơn | UBND xã Ea Ly | [10 empty] | 112
3 | Buôn Zô | [12 empty] | 112
Công trình hoàn thành
| Hỗ trợ đường GTNT Buôn Zô | Buôn Zô | UBND xã Ea Ly | [10 empty] | 112
III | THỊ TRẤN HAI RIÊNG | [12 empty] | 112
1 | Buôn La Diêm
Công trình chuyển tiếp
| Hỗ trợ BT hẻm phố: Đường BTXM lô 2 Buôn La Diêm đoạn từ đường BT hiện trạng đến Nghĩa địa ( L= 296m) | Buôn La Diêm | UBND TT Hai Riêng | [10 empty] | 52
Công trình khởi công mới năm 2020
| Đường BTXM lô 2 Buôn La Diêm. HM: Đoạn từ nghĩa địa đến khu dân cư ( khoảng 104m) | Buôn La Diêm | UBND TT Hai Riêng | [10 empty] | 60
IV | XÃ SƠN GIANG | [12 empty] | 336
1 | Thôn Vĩnh Lương | [12 empty] | 112
Công trình khởi công mới năm 2020
| Sữa chữa, nâng cấp Tuyến đường Bãi Vàng với chiều dài 1.020m | Thôn Vĩnh Lương | UBND xã Sơn Giang | [10 empty] | 112
2 | Thôn Hà Giang | [12 empty] | 112
Công trình khởi công mới năm 2020
| Sữa chữa, nâng cấp Tuyến đường đi Trạm Bơm chiều dài 412m | Thôn Hà Giang | UBND xã Sơn Giang | [10 empty] | 22
| Sữa chữa, nâng cấp Tuyến đường đi Bầu Ông Mạnh chiều dài 750m | Thôn Hà Giang | UBND xã Sơn Giang | [10 empty] | 60
| Sữa chữa, nâng cấp Tuyến đường đi soi Láng chiều dài 600m | Thôn Hà Giang | UBND xã Sơn Giang | [10 empty] | 30
3 | Thôn Phước Giang | [12 empty] | 112
Công trình khởi công mới năm 2020
| Sữa chữa, nâng cấp Tuyến đường 3/2 đi Kênh Tây chiều dài 1.000m | Thôn Phước Giang | UBND xã Sơn Giang | [10 empty] | 112
V | XÃ ĐỨC BÌNH ĐÔNG | [12 empty] | 224
1 | Thôn Đức Hiệp | [12 empty] | 112
Công trình hoàn thành
| Hỗ trợ Đường BTXM thôn Đức hiệp | Thôn Đức Hiệp | UBND xã Đức Bình Đông | [10 empty] | 112
2 | Thôn Tân Lập | [12 empty] | 112
Công trình hoàn thành
| Hỗ trợ Đường BTXM thôn Tân Lập | Thôn Tân Lập | UBND xã Đức Bình Đông | [10 empty] | 37
Công trình khởi công mới năm 2020
| Nhà văn hóa thôn Tân lập; HM: Sửa chữa Hội Trường, hệ thống điện, cải tạo lại NVS, giếng nước | Thôn Tân Lập | UBND xã Đức Bình Đông | [10 empty] | 75

## thực hiện 2022 (hidden)
Biểu số 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ( NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2022 của UBND huyện)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2022 |  |  |  | Giải ngân từ ngày 1/1/2022 đến 18/11/2022 |  |  |  | Ước giải ngân từ ngày 1/1/2022 đến 31/01/2023 |  |  |  | Ghi chú | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Trong đó |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  |  | Tổng cộng | Trong đó
|  |  | Ngân sách huyện |  | Nguồn NS tỉnh hỗ trợ |  | Ngân sách huyện |  | Nguồn NS tỉnh hỗ trợ |  | Ngân sách huyện |  | Nguồn NS tỉnh hỗ trợ
|  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14
I | NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 52532.566 | 18189 | 19999.766 | 14343.8 | 24947.2672 | 10733.8515 | 8185.4157 | 6028 | 44538.566 | 18189 | 18305.766 | 8043.8
a | Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng | 7458.328 | 5489.562 | 634.766 | 1334 | 4157.9036 | 3523.1376 | 634.766 | 0 | 7458.328 | 5489.562 | 634.766 | 1334
| Dự án KCH phòng học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn huyện Sông Hinh | 3305 | 1971 |  | 1334 | 544 | 544 |  |  | 3305 | 1971 |  | 1334 |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ còn lại 2.759 triệu đồng
| Nâng cấp , cải tạo phía Tây Nam Hồ trung tâm | 1731.562 | 1731.562 |  |  | 1728.815 | 1728.815 |  |  | 1731.562 | 1731.562
| Bến xe xã Ea Ly | 684 | 684 |  |  | 615.8226 | 615.8226 |  |  | 684 | 684
| Nâng cấp, sửa chữa bến xe huyện | 420 | 420 |  |  | 180 | 180 |  |  | 420 | 420
| Hệ thống giao thông nội bộ khu quy hoạch đất ở nông thôn Ngã ba Nông Trường -Buôn Thứ | 634.766 |  | 634.766 |  | 634.766 |  | 634.766 |  | 634.766 |  | 634.766
| Nhà sinh hoạt cộng đồng KP Ngô Quyền | 683 | 683 |  |  | 454.5 | 454.5 |  |  | 683 | 683
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án chuyển tiếp | 19064.438 | 6299.438 | 8765 | 4000 | 10096.824 | 1678.411 | 4418.413 | 4000 | 17570.438 | 6299.438 | 7271 | 4000
| Mở rộng khu dân cư Buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây | 121 |  | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 121 |  | 121 |  |  | dự kiến năm 2022 ứng CP bồi thường Quỹ đất tỉnh
| Quy hoạch phân lô chi tiết và đầu tư Hạ tầng khu dân cư thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh | 400 | 400 |  |  | 278.411 | 278.411 |  |  | 400 | 400 |  |  |  | đã bố trí nguồn SDĐ theo NQ 09 2021 là 0,5 tỷ đồng
| Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Bar | 7600 | 1600 | 2000 | 4000 | 5600 |  | 1600 | 4000 | 7600 | 1600 | 2000 | 4000 |  | Ngân sách huyện 30%/TMĐT, đã bố trí vốn CT NTM 0,5 tỷ đồng
| Công viên cây xanh xã Ea Ly | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | nợ ứng quỹ đất tỉnh năm 2019 là 13,378 tỷ, năm 2020 là 8, 46 tỷ
| Cơ sở hạ tầng quy hoạch khu dân cư và công trình công cộng khu phố 7, TT Hai Riêng | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | nợ ứng quỹ đất tỉnh năm 2020 là 6,621 tỷ
| Nhà lớp học 6 phòng -Trường tiểu học Hai Riêng số 1. | 2503 | 1803 | 700 |  | 2100 | 1400 | 700 |  | 2503 | 1803 | 700 |  |  | đã bố trí nguồn vượt thu năm 2021 là 1 tỷ đồng
| Đường Nguyễn Du | 1744 |  | 1744 |  | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 250 |  |  | dự kiến năm 2022 ứng CP bồi thường Quỹ đất tỉnh
| Đường Nguyễn Công Trứ nối dài | 4200 |  | 4200 |  | 2118.413 |  | 2118.413 |  | 4200 |  | 4200 |  |  | dự kiến năm 2022 ứng CP bồi thường Quỹ đất tỉnh
| Đường GT Buôn Thô đi Suối Mây | 2296.438 | 2296.438 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2296.438 | 2296.438 |  |  |  | đã bố trí nguồn vượt thu năm 2021 là 353,217 triệu đồng, năm 2022 ứng CP bồi thường Quỹ đất tỉnh
| Nâng cấp , cải tạo khép kín khu Đồi thông | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 200 |  |  |  | dự kiến năm 2022 ứng CP bồi thường Quỹ đất tỉnh
c | Dự án khởi công mới | 16400 | 3400 | 6000 | 7000 | 5584.5395 | 2632.3028 | 2331.2367 | 621 | 9900 | 3400 | 5800 | 700
| Đường vành đai khép kín quanh hồ Trung tâm thị trấn Hai Riêng | 7000 |  |  | 7000 | 621 |  |  | 621 | 700 |  |  | 700
| Hạ tầng khu dân cư Khu phố 8, Thị trấn Hai Riêng | 1000 | 1000 |  |  | 702.3028 | 702.3028 |  |  | 1000 | 1000
| Kênh tưới hồ chứa nước La Bách | 2000 | 2000 |  |  | 1930 | 1930 |  |  | 2000 | 2000
| Trường TH Đức Bình Tây; HM: Nhà lớp học 10 phòng | 3500 |  | 3500 |  | 1185.894 |  | 1185.894 |  | 3500 |  | 3500
| Trường THCS Trần Phú; HM: Khu hiệu bộ | 1500 |  | 1500 |  | 1145.3427 |  | 1145.3427 |  | 1500 |  | 1500
| Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu phố 2 | 1400 | 400 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 1200 | 400 | 800
d | Vốn đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia | 5810.8 | 3000 | 801 | 2009.8 | 5108 | 2900 | 801 | 1407 | 5810.8 | 3000 | 801 | 2009.8 |  | Mức vốn NS tỉnh hỗ trợ cụ thể tùy theo khả năng cân đối NS tỉnh và có quyết định riêng
| Nhà lớp học 8 phòng Trường THCS Ea Lâm | 700 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 | 700
| Trạm bơm Ea Lâm 2 | 500 | 500 |  |  | 400 | 400 |  |  | 500 | 500
| Nhà lớp học 10 phòng Trường tiểu học Ea Ly | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  |  | đã bố trí nguồn vượt thu năm 2021 là 1 tỷ đồng
| Trường Tiểu học Sơn Giang, điểm trường Nam Giang; Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học | 1201 | 400 | 801 |  | 1201 | 400 | 801 |  | 1201 | 400 | 801
| Trạm Y tế xã Đức Bình Đông | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 | 400
| Trạm y tế xã Đức Bình Tây | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 | 400
e | Trích về quỹ phát triển đất tỉnh năm 2021 và 2022 | 3799 |  | 3799 |  | 0 |  |  |  | 3799 |  | 3799

## KH 2023
Biểu số 1
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  | Giá trị quyết toán được duyệt | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Năm 2022 | [6 empty] | Lũy kế Vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | Dự kiến KH năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú
Trong đó, đã giao kế hoạch các năm 2021,2022
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  | Tổng cộng | Nguồn ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ
[9 empty] | Nguồn ngân sách huyện | Ngân sách tỉnh hỗ trợ |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [6 empty] | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7=8+9 | 8 | 9 | [6 empty] | 10=11+14 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 |  |  | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16
A | TỔNG SỐ (I+II) |  |  |  | 159689.504 | 146582.057 | 0 | 188637 | 146737 | 41900 | 32593.638 | 22259.838 | 13414.838 | 8845 | 10333.8 | 353 | 28229 | 18225.438 | 10180.438 | 8045 | 9009.8 | 0 | 0 | 32593.638 | 64667 | 49667 | 19117 | 30000 | 15000
I | PHÂN BỔ CHI TIẾT |  |  |  | 150189.504 | 138582.057 | 0 | 149826 | 119826 | 30000 | 21779.838 | 14779.838 | 7414.838 | 7365 | 7000 | 353 | 28229 | 14424.438 | 7180.438 | 7244 | 7000 | 0 | 0 | 21779.838 | 56667 | 41667 | 18117 | 23000 | 15000
1 | Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022 |  |  |  | 5348.314 | 5348.314 | 0 | 4850 | 4850 | 0 | 3418.4 | 3418.4 | 2918.4 | 500 | 0 | 0 | 2684 | 2684 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.4 | 1195 | 1195 | 645 | 0 | 0
1.1 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 3684.657 | 3684.657 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 2418.4 | 2418.4 | 1918.4 | 500 | 0 | 0 | 1684 | 1684 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.4 | 645 | 645 | 95 | 0 | 0
a | Giao Thông |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 1520 | 1520 | 0 | 1418.4 | 1418.4 | 918.4 | 500 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.4 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0
| Bến xe xã Ea Ly | xã Ea Ly | UBND xã Ea Ly | 1609/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 | 2021 | 2021 | 2014 | 1520 | 1520 |  | 1418.4 | 1418.4 | 918.4 | 500 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 |  |  |  | 0 | 1418.4 | 95 | 95 | 95
1.2 | Các nhệm vụ, chương trình dự án khác |  |  |  | 1663.657 | 1663.657 |  | 1665 | 1665 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | -
| Hạ tầng khu dân cư khu phố 8 thị trấn Hai Riêng | TT hai Riêng | Trung tâm PTQĐ | 2399/QĐ-UBND ngày 16/08/2022 | 1663.657 | 1663.657 |  | 1665 | 1665 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 | 550 | 550 | 550
2 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2023 |  |  |  | 121400 | 112533.743 |  | 121176 | 91176 | 30000 | 18361.438 | 11361.438 | 4496.438 | 6865 | 7000 | 353 | 25545 | 11740.438 | 4496.438 | 7244 | 7000 | 0 | 0 | 18361.438 | 45472 | 30472 | 15472 | 15000 | 15000 | 0
2.1 | Giáo dục đào tạo và giáo dục dạy nghề |  |  |  | 9500 | 8500 |  | 9500 | 9500 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0
| Trường tiểu học Đức Bình Tây; HM Nhà lớp học 10 phòng | Xã Đức Bình Tây | Ban QLDA ĐTXD | 400/QĐ-UBND ngày 3/03/2022 | 6500 | 5500 |  | 6500 | 6500 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500
| Trường THCS Trần Phú: HM: Khu hiệu bộ | TT hai Riêng | Phòng GD và ĐT | 558/QĐ-UBND ngày 7/03/2022 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300
2.2 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 111900 | 104033.743 |  | 111676 | 81676 | 30000 | 13361.438 | 6361.438 | 4496.438 | 1865 | 7000 | 353 | 20545 | 6740.438 | 4496.438 | 2244 | 7000 | 0 | 0 | 13361.438 | 41672 | 26672 | 11672 | 15000 | 15000
a | Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và thủy lợi và thủy sản |  |  |  | 11500 | 11494.743 |  | 11276 | 11276 | 0 | 2121 | 2121 | 2000 | 121 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 6550 | 6550 | 2550 | 4000 | 0
| Mở rộng khu dân cư Buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây | xã ĐBT | UBND xã Đức Bình Tây | 2560/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 | 4000 | 4000 |  | 3776 | 3776 |  | 121 | 121 |  | 121 | 0 | 0 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 | 121 | 2000 | 2000 |  | 2000
| Kênh tưới hồ chứa nước La bách | TT Hai Riêng | Ban QLDA ĐTXD | 2037/QĐ-UBND ngày 20/07/2022 | 7500 | 7494.743 |  | 7500 | 7500 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 2000 | 4550 | 4550 | 2550 | 2000
b | Giao Thông |  |  |  | 88400 | 82539 |  | 88400 | 58400 | 30000 | 11040.438 | 4040.438 | 2296.438 | 1744 | 7000 | 353 | 14045 | 4040.438 | 2296.438 | 1744 | 7000 | 0 | 0 | 11040.438 | 30122 | 15122 | 6122 | 9000 | 15000
| Đường Nguyễn Du | TT hai Riêng | Ban QLDA ĐTXD | 1107/QĐ-UBND ngày 3/07/2020 | 17253 | 12673 |  | 17253 | 17253 |  | 1744 | 1744 |  | 1744 | 0 | 0 | 3300 | 1744 |  | 1744 |  |  | 0 | 1744 | 5122 | 5122 | 3122 | 2000
| Đường GT Buôn Thô đi Suối Mây | TT Hai Riêng | Ban QLDA ĐTXD | 852/QĐ-UBND ngày 13/04/2021 | 12147 | 10866 |  | 12147 | 12147 |  | 2296.438 | 2296.438 | 2296.438 |  | 0 | 353 | 3745 | 2296.438 | 2296.438 |  |  |  | 0 | 2296.438 | 5000 | 5000 | 3000 | 2000
| Đường vành đai khép kín quanh hồ Trung tâm thị trấn Hai Riêng | TT hai Riêng- xã Ea Bia | Ban QLDA ĐTXD | 2580/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 | 59000 | 59000 |  | 59000 | 29000 | 30000 | 7000 | 0 |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  | 0 | 7000 | 20000 | 5000 |  | 5000 | 15000
c | Công trình công cộng |  |  |  | 12000 | 10000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5000 | 5000 | 3000 | 2000 | 0 | -
| Nâng cấp, cải tạo khép kín khu Đồi thông | Xã Ea Bia | Ban QLDA ĐTXD | 1962/QĐ-UBND ngày 23/09/2021 | 12000 | 10000 |  | 12000 | 12000 |  | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 4000 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 5000 | 5000 | 3000 | 2000
3 | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  | 23441.19 | 20700 | 0 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 2000 | 8000 | 0
3.1 | Giáo dục đào tạo và giáo dục dạy nghề |  |  |  | 12241.19 | 9500 |  | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 4000 | 0
| Trường tiểu học Hai Riêng số 2; HM Nhà lớp học 6 phòng | TT hai Riêng | Ban QLDA ĐTXD | 3823/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 | 3840.69 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000
| TrườngTHCS EaLy; HM Nhà lớp học 10 phòng | xã Ea Ly | Ban QLDA ĐTXD | 3824/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 | 8400.5 | 5500 |  | 8600 | 8600 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1000 | 3000
3.2 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 11200 | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0
a | Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và thủy lợi và thủy sản |  |  |  | 11200 | 11200 |  | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0
| Trạm bơm Đồng Phú | Đức Bình Tây | Ban QLDA ĐTXD | 3882/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 | 11200 | 11200 |  | 11200 | 11200 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4000 | 4000 |  | 4000
II | CHỜ PHÂN BỔ SAU |  |  |  | 9500 | 8000 | 0 | 38811 | 26911 | 11900 | 10813.8 | 7480 | 6000 | 1480 | 3333.8 | 0 | 0 | 3801 | 3000 | 801 | 2009.8 | 0 | 0 | 10813.8 | 8000 | 8000 | 1000 | 7000 | 0
1 | Dự án khởi công mới năm 2023 ( chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật đầu tư công) |  |  |  | 9500 | 8000 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 4000 | 0
1.1 | Văn hóa, thông tin |  |  |  | 4500 | 3000 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
| Nhà sàn truyền thống người Ê Đê - huyện Sông Hinh | TT hai Riêng | Phòng VH và TT |  | 4500 | 3000 |  | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  | 2000
| Nhà SHCĐ khu phố 9 | TT hai Riêng | UBND thị trấn Hai Riêng |  | 1600 |  |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1000 | 1000 |  | 1000
1.2 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 0
a | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 0
| Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến | TT Hai Riêng | Phòng VH và TT |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000
2 | Vốn đối ứng các chương trình MTQG (sau khi có kế hoạch vốn năm 2023 của TW, Tỉnh sẽ phân bổ sau) | [6 empty] | 29311 | 17411 | 11900 | 10813.8 | 7480 | 6000 | 1480 | 3333.8 |  |  | 3801 | 3000 | 801 | 2009.8 |  |  | 10813.8 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |  | Đối với NS tỉnh: dự kiến năm 2023 tùy vào khả năng ns tỉnh
3 | Các dự án chờ quyết toán hoàn thành (sẽ phân bổ sau) | [23 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 1000

## huy dong
Biểu số 2
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP VÀ ĐẦU TƯ KHÁC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)
ĐVT: triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tỉnh giao) | Kế hoạch 2023 ( Huyện giao) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | NGUỒN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP | 2500 | 2500
1 | Thị trấn Hai Riêng |  | 100
2 | Xã Đức Bình Tây |  | 250
3 | Xã Sơn Giang |  | 250
4 | Xã Đức Bình Đông |  | 400
5 | Xã EaLy |  | 500
6 | Xã Ea Bar |  | 600
7 | Xã Sông Hinh |  | 50
8 | Xã Ea Bia |  | 120
9 | Xã Ea Trol |  | 140
10 | Xã Ea Lâm |  | 50
11 | Xã Ea Bá |  | 40

## các CTMT QG
Biểu số 3
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Chương trình |  | Giá trị quyết toán được duyệt | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | Năm 2022 | [6 empty] | Vốn đã bố trí kế hoạch 2022 | Kế hoạch năm 2023 | Ghi chú
Trong đó, đã giao kế hoạch các năm 2021,2022
1 | 2 | 6 |  | 3 | [6 empty] | 10=11+14 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 4 | 5
A | TỔNG SỐ | #REF! | #REF! | 137207.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33909.77 | 34146.48
I | CHỜ PHÂN BỔ SAU | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 34146.48
1 | Chương trình MTQG XD Nông thôn mới | #REF! | #REF! | 40797.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15040.77 | 9645.48
2 | Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi | #REF! | #REF! | 96410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18869 | 24501

## BQL
PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (VỐN ĐẦU TƯ CÔNG)
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)
Đơn vị: Ban quản lý DA ĐTXD huyện
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  | Giá trị quyết toán được duyệt | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Năm 2022 | [6 empty] | Lũy kế Vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | KH năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú
Trong đó, đã giao kế hoạch các năm 2021,2022
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  | Tổng cộng | Nguồn ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ
[9 empty] | Nguồn ngân sách huyện | Ngân sách tỉnh hỗ trợ |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [6 empty] | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7=8+9 | 8 | 9 | [6 empty] | 10=11+14 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 |  |  | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16
I | TỔNG SỐ |  |  |  | 137841.19 | 126233.743 | 0 | 138200 | 108200 | 30000 | 16740.438 | 9740.438 | 4496.438 | 5244 | 7000 | 353 | 23545 | 9740.438 | 4496.438 | 5244 | 7000 | 0 | 0 | 16740.438 | 52172 | 37172 | 16172 | 21000 | 15000
1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2023 |  |  |  | 114400 | 105533.743 | 0 | 114400 | 84400 | 30000 | 16740.438 | 9740.438 | 4496.438 | 5244 | 7000 | 353 | 23545 | 9740.438 | 4496.438 | 5244 | 7000 | 0 | 0 | 16740.438 | 42172 | 27172 | 14172 | 13000 | 15000 | 0
1.1 | Giáo dục đào tạo và giáo dục dạy nghề |  |  |  | 6500 | 5500 |  | 6500 | 6500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
| Trường tiểu học Đức Bình Tây; HM Nhà lớp học 10 phòng | Xã Đức Bình Tây | Ban QLDA ĐTXD | 400/QĐ-UBND ngày 3/03/2022 | 6500 | 5500 |  | 6500 | 6500 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500
1.2 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 107900 | 100033.743 |  | 107900 | 77900 | 30000 | 13240.438 | 6240.438 | 4496.438 | 1744 | 7000 | 353 | 20045 | 6240.438 | 4496.438 | 1744 | 7000 | 0 | 0 | 13240.438 | 39672 | 24672 | 11672 | 13000 | 15000
a | Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và thủy lợi và thủy sản |  |  |  | 7500 | 7494.743 |  | 7500 | 7500 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4550 | 4550 | 2550 | 2000 | 0
| Kênh tưới hồ chứa nước La bách | TT Hai Riêng | Ban QLDA ĐTXD | 2037/QĐ-UBND ngày 20/07/2022 | 7500 | 7494.743 |  | 7500 | 7500 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 2000 | 4550 | 4550 | 2550 | 2000
b | Giao Thông |  |  |  | 88400 | 82539 |  | 88400 | 58400 | 30000 | 11040.438 | 4040.438 | 2296.438 | 1744 | 7000 | 353 | 14045 | 4040.438 | 2296.438 | 1744 | 7000 | 0 | 0 | 11040.438 | 30122 | 15122 | 6122 | 9000 | 15000
| Đường Nguyễn Du | TT hai Riêng | Ban QLDA ĐTXD | 1107/QĐ-UBND ngày 3/07/2020 | 17253 | 12673 |  | 17253 | 17253 |  | 1744 | 1744 |  | 1744 | 0 | 0 | 3300 | 1744 |  | 1744 |  |  | 0 | 1744 | 5122 | 5122 | 3122 | 2000
| Đường GT Buôn Thô đi Suối Mây | TT Hai Riêng | Ban QLDA ĐTXD | 852/QĐ-UBND ngày 13/04/2021 | 12147 | 10866 |  | 12147 | 12147 |  | 2296.438 | 2296.438 | 2296.438 |  | 0 | 353 | 3745 | 2296.438 | 2296.438 |  |  |  | 0 | 2296.438 | 5000 | 5000 | 3000 | 2000
| Đường vành đai khép kín quanh hồ Trung tâm thị trấn Hai Riêng | TT hai Riêng- xã Ea Bia | Ban QLDA ĐTXD | 2580/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 | 59000 | 59000 |  | 59000 | 29000 | 30000 | 7000 | 0 |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  |  | 7000 |  | 0 | 7000 | 20000 | 5000 |  | 5000 | 15000
c | Công trình công cộng |  |  |  | 12000 | 10000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5000 | 5000 | 3000 | 2000 | 0 | -
| Nâng cấp, cải tạo khép kín khu Đồi thông | Xã Ea Bia | Ban QLDA ĐTXD | 1962/QĐ-UBND ngày 23/09/2021 | 12000 | 10000 |  | 12000 | 12000 |  | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 4000 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 5000 | 5000 | 3000 | 2000
2 | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  | 23441.19 | 20700 | 0 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 2000 | 8000 | 0
2.1 | Giáo dục đào tạo và giáo dục dạy nghề |  |  |  | 12241.19 | 9500 |  | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 4000 | 0
| Trường tiểu học Hai Riêng số 2; HM Nhà lớp học 6 phòng | TT hai Riêng | Ban QLDA ĐTXD | 3823/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 | 3840.69 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000
| TrườngTHCS EaLy; HM Nhà lớp học 10 phòng | xã Ea Ly | Ban QLDA ĐTXD | 3824/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 | 8400.5 | 5500 |  | 8600 | 8600 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1000 | 3000
2.2 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 11200 | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0
a | Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và thủy lợi và thủy sản |  |  |  | 11200 | 11200 |  | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0
| Trạm bơm Đồng Phú | Đức Bình Tây | Ban QLDA ĐTXD | 3882/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 | 11200 | 11200 |  | 11200 | 11200 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4000 | 4000 |  | 4000
1 | Dự án khởi công mới năm 2023 ( chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật đầu tư công) |  |  |  | 9500 | 8000 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 4000 | 0
1.1 | Văn hóa, thông tin |  |  |  | 4500 | 3000 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
| Nhà sàn truyền thống người Ê Đê - huyện Sông Hinh | TT hai Riêng | Phòng VH và TT |  | 4500 | 3000 |  | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  | 2000
| Nhà SHCĐ khu phố 9 | TT hai Riêng | UBND thị trấn Hai Riêng |  | 1600 |  |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1000 | 1000 |  | 1000
1.2 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 0
a | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 0
| Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến | TT Hai Riêng | Phòng VH và TT |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000
2 | Vốn đối ứng các chương trình MTQG (sau khi có kế hoạch vốn năm 2023 của TW, Tỉnh sẽ phân bổ sau) | [6 empty] | 29311 | 17411 | 11900 | 10813.8 | 7480 | 6000 | 1480 | 3333.8 |  |  | 3801 | 3000 | 801 | 2009.8 |  |  | 10813.8 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |  | Đối với NS tỉnh: dự kiến năm 2023 tùy vào khả năng ns tỉnh
3 | Các dự án chờ quyết toán hoàn thành (sẽ phân bổ sau) | [23 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 1000

## Phòng GD
PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (VỐN ĐẦU TƯ CÔNG)
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)
Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  | Giá trị quyết toán được duyệt | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Năm 2022 | [6 empty] | Lũy kế Vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | KH năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú
Trong đó, đã giao kế hoạch các năm 2021,2022
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  | Tổng cộng | Nguồn ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ
[9 empty] | Nguồn ngân sách huyện | Ngân sách tỉnh hỗ trợ |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [6 empty] | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7=8+9 | 8 | 9 | [6 empty] | 10=11+14 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 |  |  | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16
I | TỔNG SỐ |  |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0
1.1 | Giáo dục đào tạo và giáo dục dạy nghề |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0
| Trường THCS Trần Phú: HM: Khu hiệu bộ | TT hai Riêng | Phòng GD và ĐT | 558/QĐ-UBND ngày 7/03/2022 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300
1 | Dự án khởi công mới năm 2023 ( chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật đầu tư công) |  |  |  | 9500 | 8000 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 4000 | 0
1.1 | Văn hóa, thông tin |  |  |  | 4500 | 3000 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
| Nhà sàn truyền thống người Ê Đê - huyện Sông Hinh | TT hai Riêng | Phòng VH và TT |  | 4500 | 3000 |  | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  | 2000
| Nhà SHCĐ khu phố 9 | TT hai Riêng | UBND thị trấn Hai Riêng |  | 1600 |  |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1000 | 1000 |  | 1000
1.2 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 0
a | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 0
| Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến | TT Hai Riêng | Phòng VH và TT |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000
2 | Vốn đối ứng các chương trình MTQG (sau khi có kế hoạch vốn năm 2023 của TW, Tỉnh sẽ phân bổ sau) | [6 empty] | 29311 | 17411 | 11900 | 10813.8 | 7480 | 6000 | 1480 | 3333.8 |  |  | 3801 | 3000 | 801 | 2009.8 |  |  | 10813.8 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |  | Đối với NS tỉnh: dự kiến năm 2023 tùy vào khả năng ns tỉnh
3 | Các dự án chờ quyết toán hoàn thành (sẽ phân bổ sau) | [23 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 1000

## quy đất
PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (VỐN ĐẦU TƯ CÔNG)
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)
Đơn vị: Trung Tâm phát triển quỹ đất huyện
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  | Giá trị quyết toán được duyệt | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Năm 2022 | [6 empty] | Lũy kế Vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | KH năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú
Trong đó, đã giao kế hoạch các năm 2021,2022
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  | Tổng cộng | Nguồn ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ
[9 empty] | Nguồn ngân sách huyện | Ngân sách tỉnh hỗ trợ |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [6 empty] | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7=8+9 | 8 | 9 | [6 empty] | 10=11+14 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 |  |  | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16
I | TỔNG SỐ |  |  |  | 1663.657 | 1663.657 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0
1 | Các nhệm vụ, chương trình dự án khác |  |  |  | 1663.657 | 1663.657 |  | 1665 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | -
| Hạ tầng khu dân cư khu phố 8 thị trấn Hai Riêng | TT hai Riêng | Trung tâm PTQĐ | 2399/QĐ-UBND ngày 16/08/2022 | 1663.657 | 1663.657 |  | 1665 | 1665 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 | 550 | 550 | 550
1 | Dự án khởi công mới năm 2023 ( chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật đầu tư công) |  |  |  | 9500 | 8000 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 4000 | 0
1.1 | Văn hóa, thông tin |  |  |  | 4500 | 3000 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
| Nhà sàn truyền thống người Ê Đê - huyện Sông Hinh | TT hai Riêng | Phòng VH và TT |  | 4500 | 3000 |  | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  | 2000
| Nhà SHCĐ khu phố 9 | TT hai Riêng | UBND thị trấn Hai Riêng |  | 1600 |  |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1000 | 1000 |  | 1000
1.2 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 0
a | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 0
| Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến | TT Hai Riêng | Phòng VH và TT |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000
2 | Vốn đối ứng các chương trình MTQG (sau khi có kế hoạch vốn năm 2023 của TW, Tỉnh sẽ phân bổ sau) | [6 empty] | 29311 | 17411 | 11900 | 10813.8 | 7480 | 6000 | 1480 | 3333.8 |  |  | 3801 | 3000 | 801 | 2009.8 |  |  | 10813.8 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |  | Đối với NS tỉnh: dự kiến năm 2023 tùy vào khả năng ns tỉnh
3 | Các dự án chờ quyết toán hoàn thành (sẽ phân bổ sau) | [23 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 1000

## xã ea ly
PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (VỐN ĐẦU TƯ CÔNG)
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)
Đơn vị: UBND xã Ea Ly
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Năm 2022 | [5 empty] | Lũy kế Vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | KH năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú
Trong đó, đã giao kế hoạch các năm 2021,2022
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng cộng | Trong đó |  | Tổng cộng | Nguồn ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ
[8 empty] | Nguồn ngân sách huyện | Ngân sách tỉnh hỗ trợ |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [5 empty] | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | [6 empty] | 10=11+14 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 |  | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16
I | TỔNG SỐ |  |  |  | 2021 | 2021 | 1520 | 1520 | 0 | 1418.4 | 1418.4 | 918.4 | 500 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1418.4 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0
1 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 2021 | 2021 | 1520 | 1520 | 0 | 1418.4 | 1418.4 | 918.4 | 500 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1418.4 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0
1.1 | Giao Thông |  |  |  | 2021 | 2021 | 1520 | 1520 | 0 | 1418.4 | 1418.4 | 918.4 | 500 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1418.4 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0
| Bến xe xã Ea Ly | xã Ea Ly | UBND xã Ea Ly | 1609/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 | 2021 | 2021 | 1520 | 1520 |  | 1418.4 | 1418.4 | 918.4 | 500 | 0 | 0 | 684 | 684 | 684 |  |  |  | 1418.4 | 95 | 95 | 95

## xã đức bình tây
PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (VỐN ĐẦU TƯ CÔNG)
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)
Đơn vị: UBND xã Đức Bình Tây
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Năm 2022 | [6 empty] | Lũy kế Vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | KH năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú
Trong đó, đã giao kế hoạch các năm 2021,2022
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tổng cộng | Trong đó |  | Tổng cộng | Nguồn ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác | Lồng ghép các chương trình, DA và nguồn vốn khác |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Cộng nguồn Ngân sách huyện | Trong đó |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ
[7 empty] | Nguồn ngân sách huyện | Ngân sách tỉnh hỗ trợ |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [6 empty] | Nguồn XDCB tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | [6 empty] | 10=11+14 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 |  |  | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16
I | TỔNG SỐ |  |  |  | 4000 | 3776 | 3776 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
1 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 4000 | 3776 | 3776 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
1.1 | Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và thủy lợi và thủy sản |  |  |  | 4000 | 3776 | 3776 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0
| Mở rộng khu dân cư Buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây | xã ĐBT | UBND xã Đức Bình Tây | 2560/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 | 4000 | 3776 | 3776 |  | 121 | 121 |  | 121 | 0 | 0 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 | 121 | 2000 | 2000 |  | 2000